## Hlavička
P13 — Riziková matice
Údaje o vzoru
Označení přílohy | P13
Verze vzoru | 0.2
Datum vydání | [ ]
Garant | [gestor delimitace]
Vazba na kapitoly metodiky | 1.5.2, 1.15.1, 1.15.2, 1.17
Vede a aktualizuje | centrální koordinační struktura
Stav matice
Verze matice a datum | [ ]
Datum poslední aktualizace | [ ]
Hodnocení dopadu a pravděpodobnosti schválil | [orgán]
Datum schválení hodnocení | [ ]
Poznámka k hodnocení | Hodnoty dopadu a pravděpodobnosti uvedené v listu A_Rizika jsou návrhem k projednání. Do jejich schválení centrální koordinační strukturou se považují za pracovní.
Aktualizace | Matice se aktualizuje při každém přechodu mezi fázemi u kteréhokoli předávajícího původce a dále vždy po aktualizaci rámcového harmonogramu podle kapitoly 1.14.
Změny proti verzi 0.1 | Oranžově podbarvené buňky jsou změnami proti verzi 0.1; ID změny je v komentáři buňky a v Evidenci změn příloh v0.2. Před vydáním vzoru se podbarvení a komentáře odstraní.
Note on B5: Změna G-01 (verze 0.2)
Note on A17: Změna G-01 (verze 0.2)

## A_Rizika
Kód | Název | Kategorie | Popis rizika | Projev, nastane-li riziko | Vlna | D dopad | P pravděpodobnost | R = D × P | Navrhovaná priorita | Opatření v metodice — kapitoly | Kód opatření mimo metodiku | Nositel | Termín | Stav řešení | Zbytkové riziko D | Zbytkové riziko P | Zbytkové riziko R | Vazba na bod k projednání | Vazba na omezení | Datum aktualizace | Akceptoval — orgán | Datum akceptace | Poznámka
R1 | Neúplnost věcného kontextu při zúžení rozluky na eSSL | EVID | Agendový informační systém může obsahovat údaje o záměru, stavbě, účastnících, dotčených orgánech, parcelách, úkonech v řízení, procesním stavu věci, lhůtách a vazbách na projektovou dokumentaci, které se v eSSL nevedou. | Předání je formálně bezvadné, avšak věcně nedostatečné; přebírající původce nemůže bezprostředně navázat na rozpracované řízení. | OBE | 5 | 4 |  |  | kapitoly 1.7.2, 1.13, zásada Z2 | OP1 | GD |  | SLED |  |  |  | B16 | O1
R2 | Nejednoznačné vazby mezi identifikátory | EVID | K jedné věci mohou existovat různé identifikátory přidělené různými systémy. | Po převzetí není zřejmé, ke které věci, stavbě nebo dokumentaci dokument náleží. | OBE | 4 | 4 |  |  | kapitola 1.6.3.1; ověření vazeb mezi systémy zajišťuje gestor delimitace mimo metodiku | OP2 | CKS |  | SLED
R3 | Oddělení rozhodnutí od projektové dokumentace | EVID | Projektová dokumentace nemusí být uložena v eSSL. Riziko zesiluje zrušení možnosti odkazovat na evidenci stavebních postupů a evidenci elektronických dokumentací. | Rozhodnutí je odděleno od podkladů, na jejichž základě bylo vydáno, s dopadem na přezkum, nahlížení do spisu a dokazování. | OBE | 5 | 4 |  |  | kapitola 1.6.2.7 |  | PP |  | SLED
R4 | Převzetí pouze části hybridního spisu | ANA | U hybridního spisu není popsáno, kde se nachází jeho analogová část, digitální část a projektová dokumentace. | Převzata je pouze část spisu; spis je neúplný a nelze jej zkompletovat. | OBE | 4 | 4 |  |  | kapitoly 1.11, 1.6.2.7, 1.8 |  | PP |  | SLED
R5 | Rozdílnost výchozího stavu u jednotlivých původců | ORG | Předávající původci používají rozdílné systémy, datové modely a spisové a skartační plány a mají rozdílnou míru integrace eSSL a agendových systémů. | Nelze uplatnit jednotný postup; příprava se prodlužuje a vyžaduje individuální podporu. | OBE | 3 | 5 |  |  | kapitoly 1.6.3.1, 1.6.2.3, 1.7.5 |  | CKS |  | SLED
R6 | Nezajištěná součinnost dodavatelů | DIG | Součinnost dodavatele nebude objednána včas. Riziko je vyšší tam, kde tentýž dodavatel obsluhuje více původců současně. | Export není připraven, validní nebo importovatelný; fáze F4 se nedokončí v termínu. | OBE | 4 | 4 |  |  | kapitoly 1.5.1, 1.9 |  | PP |  | SLED
R7 | Záměna technické a právní úplnosti | DIG | Technicky úspěšný export neznamená úplný spis. Akceptace předání je založena pouze na počtu přenesených souborů a technické validaci. | Převzat je obsah, který nelze použít k pokračování v řízení; vada se zjistí až po zániku předávajícího původce. | OBE | 4 | 3 |  |  | kapitoly 1.13, 1.8 |  | URAD |  | SLED
R8 | Ztráta auditní a transakční historie | DIG | Nebude rozhodnuto o rozsahu předání transakčních protokolů a auditních záznamů a o jejich uchování u předávajícího původce. | Zpochybněn je původ, pohyb a nakládání s dokumentem. | OBE | 3 | 3 |  |  | kapitola 1.10 | OP3 | GD |  | SLED |  |  |  | B4
R9 | Nadměrné nebo nedostatečné předání osobních údajů | PRAV | Příliš široké předání vede k převzetí údajů nesouvisejících s přecházející působností, příliš úzké k chybějícím údajům nezbytným pro pokračování řízení. | Porušení zásady minimalizace, nebo naopak nemožnost pokračovat v řízení. | OBE | 3 | 3 |  |  | zásada Z6, kapitoly 1.7.4, 1.12 |  | PP a URAD |  | SLED
R10 | Nevyjasněná povinnost dotčených orgánů předat spisový materiál | PRAV | Přechodná ustanovení převádějí na Úřad zaměstnance dotčených orgánů a rozpočtové prostředky, povinnost předat spisový materiál však u dotčených orgánů výslovně nestanoví. | Část dotčených orgánů spisový materiál nepředá s odkazem na chybějící povinnost. | 2027 | 3 | 4 |  |  | kapitola 1.6.1 a příloha P15 metodiky (v balíčku příloh P14) | OP4 | GN |  | SLED |  |  |  | B11, B21
R11 | Časová tíseň přípravy a neexistence dodatečné lhůty | ORG | Přípravné fáze musí být dokončeny do 31. prosince 2026, přičemž jejich zahájení závisí na dni vyhlášení zákona. | Zpoždění vyhlášení zkracuje přípravu, nikoli termín předání; fáze F0 až F5 se nedokončí. | OBE | 5 | 4 |  |  | kapitoly 1.14, 1.9 |  | GD |  | SLED |  |  |  |  | O5
R12 | Nejistota atestačního režimu | DIG | Nebude-li návrh na rozfázování atestační povinnosti přijat, musí cílový systém Úřadu splňovat atestační podmínku již ke dni jeho vzniku. | Cílový systém nelze uvést do provozu ke dni vzniku Úřadu; fázi F6 nelze zahájit. | 2027 | 4 | 3 |  |  | kapitoly 1.6.2, 1.7.1 | OP5 | GD |  | ZRUS |  |  |  | B15 (vypuštěn) |  |  |  |  | Riziko vypuštěno v metodice v0.8 spolu s atestační povinností; číslo se znovu nepřiděluje.
R13 | Neexistence přebírajícího původce v době přípravy | ORG | Přípravné úkony na straně nástupce musí vykonat gestor delimitace, jehož pověření však přechodná ustanovení výslovně nezakládají. | Úkony gestora nemají formální oporu; potvrzení, odsouhlasení harmonogramů a převzetí jsou napadnutelné. | 2027 | 4 | 4 |  |  | kapitoly 1.5.1, 1.6.2 | OP6 | ZRIZ |  | SLED |  |  |  | B14
R14 | Nedostatečná kapacita spisovny a správního archivu Úřadu | ANA | Kapacita nebude připravena ke dni vzniku Úřadu. | Nelze převzít kategorii K5; svozy se odkládají nebo se použije dočasné ponechání na dosavadním místě. | OBE | 4 | 4 |  |  | kapitoly 1.14, 1.6.2.4 |  | GD a URAD |  | SLED |  |  |  |  | O4
R15 | Dvě generace spisového materiálu podle odlišné právní úpravy | PRAV | Nebude vyřešen režim spisového materiálu vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb. a podle stavebního zákona ve znění účinném do 30. června 2024. | U části agendy nebude po delimitaci dostupný ani spisový materiál, ani systém, v němž je veden. | OBE | 4 | 4 |  |  | kapitoly 1.6.3.1, 1.15.1 | OP7 | GD |  | SLED |  |  |  | B18 | O3
R16 | Podcenění skutečného objemu analogového spisového materiálu | ANA | Objem zjištěný inventurou se může podstatně lišit od výchozího předpokladu. | Ohroženo je kapacitní dimenzování příjmu, harmonogram svozů i rozpočtové krytí přepravy a uložení. | OBE | 4 | 4 |  |  | kapitoly 1.11, 1.6.2.4 |  | PP a GD |  | SLED |  |  |  |  | O5
R17 | Poškození, ztráta nebo záměna při přepravě | ANA | Nedostatečné označení ukládacích jednotek, neúplný přepravní list nebo nezajištění obalů proti nekontrolované manipulaci. | Ztráta vazby mezi analogovou a digitální částí spisu a neodstranitelná vada. | OBE | 4 | 3 |  |  | kapitoly 1.11, 1.12, 1.13 |  | PP a URAD |  | SLED
R18 | Reorganizace spisových uzlů v celonárodních informačních systémech | DIG | Změna organizační struktury a nastavení uživatelů v celonárodních systémech nebude provedena a sladěna s harmonogramem předání. | Po rozhodném dni není zřejmé, který spisový uzel je pro věc příslušný. | OBE | 4 | 4 |  |  | kapitola 1.7.3 | OP8 | GD |  | SLED |  |  |  | B17 | O2
R19 | Nezařazení dotčených orgánů do režimů D1, D2 a D3 | ORG | Seznam dotčených orgánů a jejich zařazení do režimů D1, D2 a D3 nebude schválen včas. | Dotčené orgány nezahájí přípravu rozluky nebo ji zahájí v nesprávném rozsahu. | OBE |  |  |  |  | kapitola 1.6.1, příloha P15 metodiky (v balíčku příloh P14) | OP9 | GD |  | NOVE |  |  |  | B24 (1.17.3) |  |  |  |  | Riziko je odkazováno v bodu B24, v kapitole 1.15.2 metodiky v0.8 však není definováno. Hodnocení doplní centrální koordinační struktura.
R20 | Provoz zdrojových databází zaniklých původců po 1. 1. 2027 | DIG | Přenos u Dopravního a energetického stavebního úřadu a Ústavu územního rozvoje se dokončuje zničením přenesených entit po bezvadném potvrzení, tedy po zániku obou původců. Nebude-li zajištěn provoz jejich zdrojových databází Úřadem jako právním nástupcem, nelze přenos řádně ukončit ani trvale uchovat hlavičky metadat a transakční protokoly. | Přenesené entity zůstanou současně ve dvou systémech, přenos nebude ukončen podle Národního standardu a nelze prokázat postup při nakládání s dokumenty v období před delimitací. | 2027 | 4 | 3 |  |  | kapitoly 1.7.1, 1.10 a 1.13 | OP10 | GD a URAD |  | NOVE | [8 empty] | Nové riziko vyplývající z rozhodnutí o nové databázi cílového eSSL. Hodnocení je návrhem k projednání.
R21 | Přeevidování materiálu ze spisoven a změna skartačního režimu | EVID | Přeevidování veškerého převzatého materiálu, včetně materiálu uloženého ve spisovnách, mění skartační režim uzavřených spisů. Přípustnost změny režimu dosud nepotvrdil odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ani Národní archiv. | U části materiálu může dojít ke zkrácení lhůty nebo ke změně skartačního znaku bez právního důvodu; budoucí skartační řízení Úřadu bude napadnutelné. | OBE |  |  |  |  | kapitola 1.7.5 |  | CKS |  | NOVE |  |  |  | B19 |  |  |  |  | Riziko je odkazováno v bodu B19 bez definice v kapitole 1.15.2. Neblokuje delimitaci; skartační řízení Úřadu proběhne až po několika letech.
R22 | Nevyjasněný rozsah předání u Hasičského záchranného sboru | PRAV | Není potvrzeno, zda Hasičský záchranný sbor předává spisový materiál, nebo zda dokumentace zůstává u sboru a mění se jen způsob součinnosti s Úřadem. | Materiál nezbytný pro výkon působnosti nebude Úřadu dostupný, nebo bude předán materiál, který předmětem předání není. | OBE |  |  |  |  | kapitola 1.6.1 |  | GD |  | NOVE |  |  |  | B20 |  |  |  |  | Riziko je odkazováno v bodu B20 bez definice v kapitole 1.15.2.
R23 | Přechod živé evidence zanikajících původců k 31. 12. 2026 | DIG | Dopravní a energetický stavební úřad a Ústav územního rozvoje vedou nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy až do dne svého zániku. Jejich stav k 31. prosinci 2026 musí být exportován a od 1. ledna 2027 zaevidován Úřadem v nové databázi cílového eSSL. | Ztráta dokumentu doručeného v přechodovém období, nemožnost zaevidovat doručený dokument, přerušení vyřizování živých věcí nebo zpochybnění, zda dokument vedl zanikající původce, nebo Úřad. | 2027 | 5 | 3 |  |  | kapitoly 1.7.1 (přechodový scénář), 1.6.2.4 a 1.14 |  | GD |  | NOVE | [8 empty] | Nové riziko vyplývající z rozhodnutí o nové databázi cílového eSSL. Hodnocení je návrhem k projednání.
Sloupce R = D × P, Navrhovaná priorita a Zbytkové riziko R jsou počítané a nepřepisují se. Zbytkové riziko se vyplňuje až po realizaci opatření, ne současně s jeho návrhem.
Note on K3: Změna P13-02 (verze 0.2)
Note on S9: Změna P13-03 (verze 0.2)
Note on B11: Změna P13-01 (verze 0.2)
Note on D11: Změna P13-01 (verze 0.2)
Note on K11: Změna P13-01 (verze 0.2)
Note on S11: Změna P13-01 (verze 0.2)
Note on O13: Změna G-03 (verze 0.2)
Note on S13: Změna G-03 (verze 0.2)
Note on X13: Změna G-03 (verze 0.2)
Note on A20: Změna P13-04 (verze 0.2)
Note on A21: Změna P13-07 (verze 0.2)
Note on A22: Změna P13-04 (verze 0.2)
Note on A23: Změna P13-04 (verze 0.2)
Note on A24: Změna P13-07 (verze 0.2)

## B_Opatření
Kód opatření | Název | Popis | Typ | Nositel | Dotčená rizika | Termín | Stav | Závisí na rozhodnutí mimo metodiku | Poznámka
OP1 | Sjednání rozsahu a formátu exportu z agendových informačních systémů | Určení rozsahu a formátu exportu z agendových informačních systémů a jeho sjednání s dodavateli. | PREV | GD | R1 |  | NAVRH | ANO — bod B16
OP2 | Pořízení mapy vazeb mezi identifikátory | Rozhodnutí, zda a v jaké podobě bude mapa vazeb mezi identifikátory pořízena a předána. | PREV | CKS | R2 |  | NAVRH | ANO
OP3 | Určení režimu přístupu k transakčním protokolům | Určení režimu přístupu přebírajícího původce k transakčním protokolům uchovaným u předávajícího původce a nakládání s protokoly zanikajícího původce. | PREV | GD | R8 |  | NAVRH | ANO — bod B4
OP4 | Výkladové stanovisko k povinnosti dotčených orgánů | Výkladové stanovisko k použití § 68a odst. 7 archivního zákona, popřípadě doplnění přechodných ustanovení ve vztahu k povinnosti dotčených orgánů předat spisový materiál. | PREV | GN | R10 |  | NAVRH | ANO — body B11 a B21
OP5 | Sledování osudu návrhu na rozfázování atestační povinnosti | Ověření atestačního stavu cílového systému a sledování legislativního procesu návrhu na rozfázování atestační povinnosti. | DET | GD | R12 |  | ZRUS | ANO — bod B15 | Vypuštěno spolu s rizikem R12.
OP6 | Formální pověření gestora delimitace | Potvrzení pověření gestora delimitace usnesením vlády nebo zřizovacím rozhodnutím. | PREV | ZRIZ | R13 |  | NAVRH | ANO — bod B14
OP7 | Určení postupu u spisového materiálu vedeného podle dosavadní úpravy | Určení postupu u původních agendových informačních systémů a zajištění přístupu přebírajícího původce k údajům v nich vedeným. | PREV | GD | R15 |  | NAVRH | ANO — bod B18
OP8 | Cílová struktura spisových uzlů v celonárodních systémech | Určení cílové struktury uzlů, mapovací tabulky dosavadních a cílových uzlů, mapování uživatelských rolí a okamžiku přesunu. | PREV | GD | R18 |  | NAVRH | ANO — bod B17
OP9 | Schválení seznamu dotčených orgánů a jejich zařazení do režimů | Schválení seznamu dotčených orgánů a jejich zařazení do režimů D1, D2 a D3 gestorem delimitace. | PREV | GD | R19 |  | NAVRH | ANO — bod B24 (1.17.3)
OP10 | Zajištění provozu zdrojových databází zaniklých původců | Smluvní, technické a personální zajištění provozu zdrojových databází Dopravního a energetického stavebního úřadu a Ústavu územního rozvoje po 1. 1. 2027 k dokončení přenosu a trvalému uchování hlaviček metadat a transakčních protokolů. | PREV | GD | R20 |  | NAVRH | ANO — rozhodnutí gestora delimitace
Opatření uvedená v tomto listu jsou opatřeními mimo metodiku. Opatření obsažená v metodice se uvádějí odkazem na kapitolu v listu A_Rizika a jsou závazná jejím vydáním.
Note on I4: Změna P13-03 (verze 0.2)
Note on C5: Změna P13-01 (verze 0.2)
Note on I5: Změna P13-01 (verze 0.2)
Note on H6: Změna G-03 (verze 0.2)
Note on J6: Změna G-03 (verze 0.2)
Note on A10: Změna P13-04 (verze 0.2)
Note on A11: Změna P13-07 (verze 0.2)

## C_Omezení
Kód | Omezení | Co metodika neupravuje | Povinnost zjistit a vykázat rozsah — kapitola | Kde se rozsah vykazuje | Navazující bod k projednání | Dotčená rizika | Stav
O1 | Převod agendových informačních systémů a dat v nich vedených | Postup převodu agendových informačních systémů, přenosu dokumentů a metadat z nich ani převod licenčních a servisních vztahů. | 1.7.2 | P5 list A3 | B16 | R1 | SLED
O2 | Reorganizace spisových uzlů v celonárodních informačních systémech | Změna organizační struktury a nastavení uživatelů uvnitř Informačního systému stavebního řízení, agendového informačního systému Národního geoportálu územního plánování ani dalších informačních systémů stavební správy, ani přesun jejich obsahu. | 1.7.3 | P5 list A4 | B17 | R18 | SLED
O3 | Spisový materiál vedený podle dosavadního stavebního zákona | Nakládání s dokumenty, spisy a záznamy vedenými podle zákona č. 183/2006 Sb. a podle stavebního zákona ve znění účinném do 30. června 2024. | 1.6.3.1 | P5 listy A2 a B4 | B18 | R15 | SLED
O4 | Digitalizace spisového materiálu | Digitalizace není součástí spisové rozluky a nelze ji učinit podmínkou předání ani převzetí. Kapacitní a technické řešení uložení a případné digitalizace je předmětem samostatného záměru. | — | — | — | R14 | SLED
O5 | Náklady delimitace a jejich úhrada | Financování přípravy, převzetí, přepravy ani uložení spisového materiálu. Rozpočtové zajištění se řídí přechodnými ustanoveními novely a rozhodnutími přijímanými mimo metodiku. | — | — | — | R11, R16 | SLED
Note on E2: Změna P13-08 (verze 0.2)
Note on E3: Změna P13-08 (verze 0.2)
Note on E4: Změna P13-08 (verze 0.2)

## Hodnocení
Škály hodnocení
Dopad (D) | Význam
1 | zanedbatelný — bez dopadu na termín, úplnost ani použitelnost
2 | malý — dílčí zdržení nebo formální vada odstranitelná ve fázi F8
3 | střední — nutná reklamační dávka nebo dodatečné předání, dopad na dílčí agendu
4 | vysoký — ohrožení rozhodného dne u jednoho původce nebo převzetí s výhradou u významné části entit
5 | kritický — nemožnost pokračovat v řízení, ztráta nebo nedostupnost spisového materiálu, nesplnění zákonné povinnosti
Pravděpodobnost (P) | Význam
1 | nepravděpodobné
2 | málo pravděpodobné
3 | možné
4 | pravděpodobné
5 | téměř jisté
Priorita | Rozsah skóre R = D × P
P1 kritická | 20 až 25
P2 vysoká | 12 až 19
P3 střední | 6 až 11
P4 nízká | 1 až 5

## Číselníky
Číselník | Kód | Význam
KAT_R | EVID | evidence a metadata
KAT_R | DIG | technické a organizační aspekty digitálního předání
KAT_R | ANA | analogové předání a logistika
KAT_R | PRAV | právní a ekonomická
KAT_R | ORG | organizační a koordinační
VLNA | 2027 | vlna roku 2027
VLNA | 2028 | vlna roku 2028
VLNA | OBE | obě vlny
NOSITEL | GD | gestor delimitace
NOSITEL | CKS | centrální koordinační struktura
NOSITEL | PP | předávající původce
NOSITEL | URAD | přebírající původce
NOSITEL | MV | odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
NOSITEL | NA | Národní archiv
NOSITEL | GN | gestor novely
NOSITEL | ZRIZ | zřizovatel
STAV_R | NOVE | nově identifikováno
STAV_R | SLED | sledováno
STAV_R | OPATR | opatření v realizaci
STAV_R | SNIZ | sníženo na akceptovatelnou úroveň
STAV_R | AKCEPT | akceptováno
STAV_R | NAST | riziko nastalo, řeší se jako problém
STAV_R | ZRUS | zrušeno — riziko vypuštěno z metodiky
TYP_OP | PREV | preventivní
TYP_OP | DET | detekční
TYP_OP | ZMIR | zmírňující
TYP_OP | AKC | akceptace
STAV_OP | NAVRH | návrh
STAV_OP | SCHVAL | schváleno
STAV_OP | REALIZ | v realizaci
STAV_OP | SPLN | splněno
STAV_OP | ZRUS | zrušeno
Note on A24: Změna G-03 (verze 0.2)

## Vysvětlivky
Vysvětlivky k vyplnění
Číslování rizik
Číslování rizik se nemění. Odkazy na ně jsou v kapitolách 1.6 až 1.14, v části 2 a v přílohách; přečíslování by je rozbilo. Nové riziko dostane další volné číslo, i když věcně patří jinam. Riziko vypuštěné z metodiky se nemaže, ale označí se stavem ZRUS.
Opatření v metodice a mimo ni
Opatření v metodice je závazné jejím vydáním a uvádí se odkazem na kapitolu. Opatření mimo metodiku vyžaduje samostatné rozhodnutí a bez jmenovitého nositele a termínu je pouhým konstatováním. Sloupce se nezaměňují.
Akceptace rizika
Hodnota AKCEPT ve stavu řešení vyžaduje uvedení orgánu, který riziko akceptoval, a data akceptace ve sloupcích Akceptoval — orgán a Datum akceptace (kapitola 1.5.2). Akceptace bez jmenovitého rozhodnutí není akceptací, ale opomenutím.
Zbytkové riziko
Zbytkové riziko se vyplňuje až po realizaci opatření, ne současně s návrhem. Předvyplněné zbytkové riziko vede k tomu, že se opatření považuje za účinné, aniž bylo provedeno.
Hodnocení
Hodnoty dopadu a pravděpodobnosti jsou návrhem k projednání. Po schválení se v hlavičce uvede orgán, který hodnocení schválil, a datum schválení.
Aktualizace
Matici vede a aktualizuje centrální koordinační struktura při každém přechodu mezi fázemi u kteréhokoli předávajícího původce a dále vždy po aktualizaci rámcového harmonogramu podle kapitoly 1.14.
Note on A4: Změna G-03 (verze 0.2)
Note on A10: Změna P13-05 (verze 0.2)