## Hlavička
P10 — Kontrolní checklisty pro předávajícího původce a pro Úřad
Údaje o vzoru
Označení přílohy | P10
Verze vzoru | 0.2
Datum vydání | [ ]
Garant | [gestor delimitace]
Vazba na kapitoly metodiky | 1.5.2, 1.6.2.1, 1.6.2.4, 1.6.2.7, 1.7.1, 1.7.5, 1.9 v celém rozsahu, 1.13, 1.14
Identifikace
Předávající původce | [název, IČO, ID datové schránky]
Skupina původce a typová situace | [A / B / D1 / D2] · [S1 / S2 / S3]
Odpovědná osoba | [jméno, funkce, kontakt]
Datum poslední aktualizace | [ ]
Předloženo centrální koordinační struktuře — datum a č. j. | [ ]
Poznámka k použití | Checklist A sleduje fáze F0 až F5 a F8, tedy povinnosti předávajícího původce. Checklist B sleduje přípravné úkony přebírajícího původce a fáze F6 až F8. Checklist A se předkládá centrální koordinační struktuře při každém přechodu mezi fázemi.
Změny proti verzi 0.1 | Oranžově podbarvené buňky jsou změnami proti verzi 0.1; ID změny je v komentáři buňky a v Evidenci změn příloh v0.2. Před vydáním vzoru se podbarvení a komentáře odstraní.
Note on B5: Změna G-01 (verze 0.2)
Note on B8: Změna G-01 (verze 0.2)
Note on B11: Změna G-04 (verze 0.2)
Note on A16: Změna G-01 (verze 0.2)

## A_Předávající
Kód | Fáze | Úkon | Právní základ nebo kapitola | Výstup nebo doklad | Vazba na přílohu | Použitelnost | Povinnost | Podmínka postupu do další fáze | Odpovědná osoba | Termín | Stav | Datum splnění | Č. j. dokladu | Poznámka
A-F0-01 | F0 | Uvedení spisového řádu do souladu s úpravou postupu při rozluce | § 68a odst. 6 arch. zák. | spisový řád |  | VSE | P | ANO
A-F0-02 | F0 | Určení fyzické osoby odpovědné za provedení rozluky a její oznámení Úřadu | kap. 1.5.1 | oznámení |  | VSE | M | NE
A-F0-03 | F0 | Určení dalších odpovědných osob | kap. 1.5.2 | plán, část B | P1 | VSE | M | NE
A-F0-04 | F0 | Zpracování plánu provádění rozluky včetně časového rozvrhu | § 68a odst. 1 arch. zák. | plán | P1 | VSE | P | NE
A-F0-04a | F0 | Projednání plánu s gestorem delimitace, popřípadě s Úřadem, před jeho zasláním příslušnému archivu | kap. 1.9 fáze F0; kap. 1.5.1 | záznam o projednání | P1 | VSE | M | ANO
A-F0-05 | F0 | Zaslání plánu příslušnému archivu | § 68a odst. 1 arch. zák. | doklad o odeslání | P1 | VSE | P | ANO
A-F0-06 | F0 | Informování archivu o opatřeních ve vztahu ke spisovně a správnímu archivu | § 68 odst. 3 arch. zák. | dopis |  | A | P | NE
A-F0-07 | F0 | Prohlášení o předání jiné osobě, popřípadě její jednoznačná identifikace | § 68a odst. 8 arch. zák. | plán, část C.5 | P1 | VSE | P | NE
A-F0-08a | F0 | Spisový a skartační plán v elektronické podobě ve struktuře schématu XML včetně jiných spouštěcích událostí a prodloužených lhůt | § 15 odst. 4 vyhl.; § 66 odst. 4 arch. zák. | soubor XML | P12 | VSE | P | NE
A-F0-08b | F0 | Sdělení stavu skartačních řízení a zaslání skartačních protokolů | § 68a odst. 3 arch. zák. | protokoly |  | VSE | P | NE
A-F0-08c | F0 | Uvedení objemu dokumentů vyřazených, avšak fyzicky nezlikvidovaných | § 21 odst. 8 vyhl. | sdělení |  | VSE | M | NE
A-F0-08d | F0 | Přehled evidenčních pomůcek v členění podle formy | § 8 odst. 2 a 3 vyhl. | katalog evidencí | P5 část A | VSE | P | NE
A-F0-08e | F0 | Seznam zápůjček na podkladě evidence spisovny | § 19 odst. 4 vyhl. | seznam zápůjček, verze F1 | P4 | VSE | M | NE
A-F0-08f | F0 | Seznam ztracených a zničených dokumentů | § 9 odst. 2 vyhl. | seznam | P4 list 2 | VSE | P | NE
A-F0-08g | F0 | Sdělení o dokumentech obsahujících utajované informace | zák. č. 412/2005 Sb. | sdělení |  | VSE | P | NE
A-F0-08h | F0 | Sdělení o zařazení vyřazených úředních razítek do skartačního řízení | § 20 odst. 1 vyhl. | skartační protokol | P7 část B | VSE | P | NE
A-F0-08i | F0 | Návrh harmonogramu svozů | kap. 1.6.2.4 | harmonogram | P8a | VSE | M | NE
A-F0-08j | F0 | Parametry migrace a nabídka zkušebního datového balíčku | kap. 1.6.2.3 | sdělení |  | VSE | M | NE
A-F0-08l | F0 | Poskytnutí plánu rozluky Úřadu v podobě zaslané archivu | kap. 1.6.2.1 | plán | P1 | VSE | M | NE
A-F0-09 | F0 | Přehled informačních systémů | kap. 1.6.3.3 | katalog evidencí | P5 list A3 | VSE | M | NE
A-F0-09a | F0 | Přehled spisů, dokumentů a dokumentací vedených v celonárodních informačních systémech a jejich překryvu s eSSL | kap. 1.7.3 | přehled | P5 list A4 | VSE | M | NE
A-F0-10 | F0 | Identifikační analýza delimitované agendy | kap. 1.6.3.1 | analýza | P5 část B | B, S3, D1 | M | NE
A-F0-11 | F0 | Vyjádření ke katalogu dokumentů nad rámec rozluky | kap. 1.6.2.6 | vyjádření | P6 blok B | VSE | M | NE
A-F1-01 | F1 | Roztřídění entit do kategorií K1 až K7 | kap. 1.8 | inventurní soupis | P5 list A2 | VSE | M | NE
A-F1-02 | F1 | Roztřídění do toků 1, 2 a 4 | kap. 1.6.2.4 | inventurní soupis | P5 list A2 | VSE | M | NE
A-F1-03 | F1 | Identifikace hybridních spisů, spisů vedených souběžně v eSSL a v agendových systémech, entit v celonárodních systémech, dokumentů nezařazených do spisu a projektové dokumentace | kap. 1.9 | inventurní soupis | P5 list A2 | VSE | M | NE
A-F1-04 | F1 | Inventura analogové dokumentace — bm, ukládací jednotky, typy obalů, umístění, stav uspořádání, rizika | kap. 1.11 | inventurní soupis | P5 list A2 | VSE | M | NE
A-F1-05 | F1 | Vyčíslení objemů v každé kategorii | kap. 1.9 | inventurní soupis | P5 list A2 | VSE | M | NE
A-F1-06 | F1 | Sestavení inventurního soupisu členěného podle kategorií a toků | kap. 1.9 | inventurní soupis | P5 list A2 | VSE | M | NE
A-F1-07 | F1 | Samostatná identifikace spisového materiálu převzatého z dřívějších delimitací; stanovení termínu dokončení nedokončených rozluk před rozhodným dnem | kap. 1.6.2.7 | inventurní soupis, plán část C.6 | P5 list A2, P1 | VSE | M | NE
A-F1-08 | F1 | Zjištění roku nastání spouštěcí události u věcných skupin s jinou než standardní spouštěcí událostí; oprava nezaznamenaných událostí s auditní stopou před předáním | kap. 1.7.5; NSESSS 6.1.9 | záznam | P12 list C | VSE | M | NE
A-F2-01 | F2 | Doplnění povinných údajů vedených o dokumentu a o spisu | § 10 a § 12 odst. 6 vyhl. | záznam o konsolidaci | P11 | VSE | P | NE
A-F2-02 | F2 | Zařazení dokumentů vyřizovaných mimo spis do spisů | § 12 odst. 1 vyhl. | záznam o konsolidaci |  | VSE | P | NE
A-F2-03 | F2 | Uzavření spisů, u nichž byla věc vyřízena | § 65 odst. 5 arch. zák. | záznam o konsolidaci |  | VSE | P | NE
A-F2-04 | F2 | Dávkový převod komponent do výstupních datových formátů | § 23 vyhl. | záznam o konsolidaci | P11 | VSE | P | NE
A-F2-05 | F2 | Dodatečná evidence dokumentů a projektové dokumentace uložených bez evidenčního záznamu | kap. 1.6.3.2 | záznam |  | VSE | M | NE
A-F2-06 | F2 | Vyžádání vrácení zapůjčených spisů a doplnění seznamu zápůjček | kap. 1.9 | seznam zápůjček, verze F2 | P4 | VSE | M | NE
A-F2-07 | F2 | Vyrozumění držitelů zapůjčených entit o přechodu působnosti a o přebírajícím původci | kap. 1.9 fáze F2 | doklady o vyrozumění | P4 blok C | VSE | M | NE
A-F2-08 | F2 | Zařazení entit s uplynulou skartační lhůtou včetně projektové dokumentace a vyřazených razítek do skartačního řízení | § 68a odst. 3 arch. zák.; § 20 odst. 1 vyhl. | skartační návrh |  | VSE | P | NE
A-F2-09 | F2 | Doložení dokončení skartačního řízení; u řízení nedokončeného k rozhodnému dni doložení jeho stavu a uvedení položek na listu K6 předávacího seznamu | § 68a odst. 3 arch. zák. | skartační protokol | P3 list K6 | VSE | P | ANO
A-F2-10 | F2 | Dokončení předání archiválií vybraných ve skartačním řízení příslušnému archivu (tok 3) před rozhodným dnem | § 21 vyhl.; kap. 1.6.2.4 | úřední záznam o předání |  | VSE | M | NE
A-F3-01 | F3 | Zatřídění spisů sloužících předávané i ponechané působnosti; volba pořízení kopií nebo rozdělení neuzavřeného spisu | kap. 1.6.3.4 | výstupní vrstva identifikační analýzy a plán, část C | P5 list B5, P1 | B, S3, D1 | M | NE
A-F3-02 | F3 | Vymezení spisového materiálu zůstávajícího k plnění vlastních právních povinností | zásada Z6 | plán, část C.2 | P1 | B, S3, D1 | M | NE
A-F3-03 | F3 | Určení jiné fyzické osoby k vyřízení nevyřízených dokumentů zůstávajících u původce | kap. 1.6.4 | záznam |  | S3 | M | NE
A-F3-04 | F3 | Eskalace sporných případů centrální koordinační struktuře | kap. 1.5.2 | záznam o eskalaci |  | VSE | M | NE
A-F4-01 | F4 | Sestavení předávacích seznamů s náležitostmi § 22 odst. 1 vyhlášky | § 22 odst. 1 vyhl. | předávací seznamy | P2, P3 | VSE | P | NE
A-F4-02 | F4 | Sestavení exportních dávek a průvodní dokumentace dávky | kap. 1.10 | dávka a průvodní dokumentace | P9f | VSE | M | NE
A-F4-03 | F4 | Odeslání zkušebního datového balíčku se vzorky všech typů entit | kap. 1.6.2.3 | zkušební balíček |  | VSE | M | NE
A-F4-04 | F4 | Odstranění vad zjištěných při vyhodnocení a opakování testu | kap. 1.6.2.3 | záznam |  | VSE | M | NE
A-F4-05 | F4 | Úspěšně vyhodnocený zkušební datový balíček | kap. 1.6.2.3 | záznam o vyhodnocení | P9b | VSE | M | ANO
A-F4-06 | F4 | Potvrzení parametrů ostrého přenosu | kap. 1.6.2.3 | záznam |  | VSE | M | NE
A-F4-07 | F4 | Sjednání bezpečnostního ujednání před předáním první dávky | kap. 1.12 | ujednání |  | VSE | M | NE
A-F4-08 | F4 | Odsouhlasení harmonogramu svozů s Úřadem, popřípadě s externí spisovnou | kap. 1.6.2.4 | harmonogram | P8a | VSE | M | NE
A-F4-09 | F4 | Aktualizace seznamu zápůjček k datu provedení rozluky | kap. 1.6.2.1 písm. e) | seznam zápůjček, verze AKT | P4 | VSE | M | NE
A-F5-01 | F5 | Předání dávek zvoleným kanálem podle pořadí přípustnosti | kap. 1.9 | dávky |  | VSE | M | NE
A-F5-02 | F5 | Předání analogového materiálu podle harmonogramu; přepravní listy | kap. 1.6.2.4, 1.11 | přepravní listy | P8b | VSE | M | NE
A-F5-03 | F5 | Uvedení zjištěných neúplností, ztrát a poškození v průvodní dokumentaci dávky | zásada Z7 | průvodní dokumentace | P9f | VSE | M | NE
A-F5-04 | F5 | Vyhotovení předávacích protokolů | kap. 1.9 fáze F5 | předávací protokol | P9a | VSE | M | NE
A-F5-05 | F5 | Předání úředních razítek a evidence úředních razítek | § 17 odst. 2 vyhl. | protokol | P7 | A | P | NE
A-F5-06 | F5 | Předání evidovaných předmětů útvaru hospodářské správy | kap. 1.6.2.5 | protokol | P7 část C | A | M | NE
A-F8-01 | F8 | Příprava reklamačních dávek | kap. 1.13 | reklamační dávka | P9c | VSE | M | NE
A-F8-02 | F8 | Vyjádření k záznamům o neodstranitelných vadách | kap. 1.13 | záznam | P9d | VSE | M | NE
A-F8-03 | F8 | Dodatečné předání vrácených zápůjček | kap. 1.13 | dílčí protokol | P4 blok D | VSE | M | NE
A-F8-04 | F8 | Zničení přenesených entit ve zdrojovém eSSL až po doručení bezvadného potvrzení | kap. 1.10, 1.13 | záznam | P9b | B, D1 | M | NE | [5 empty] | U původců zanikajících k 31. 12. 2026 provede Úřad (řádek B-F8-07).
A-F8-05 | F8 | Podpis závěrečného protokolu | kap. 1.13 | závěrečný protokol | P9e | VSE | M | NE
A-F8-06 | F8 | Ukončení původních evidenčních záznamů poznámkou o přeevidování s uvedením nového čísla jednacího nebo evidenčního čísla Úřadu | kap. 1.7.5 (obdobně § 9 odst. 1 vyhl.) | evidenční záznam | P2 a P3 blok F | B, D1 | M | NE | [5 empty] | U původců zanikajících k 31. 12. 2026 provede Úřad.
A-F8-07 | F8 | Dokončení skartačních řízení nedokončených k rozhodnému dni a dodatečné předání materiálu samostatným předávacím seznamem s odkazem na protokol o skartačním řízení | kap. 1.14, 2.8; § 68a odst. 3 arch. zák. | skartační protokol, předávací seznam | P3 list K6, P3 | B, D1 | M | NE
Sloupce Odpovědná osoba, Termín, Stav, Datum splnění a Č. j. dokladu vyplňuje ten, kdo checklist vede. Řádky s hodnotou ANO ve sloupci Podmínka postupu do další fáze jsou branou mezi fázemi — do další fáze nelze postoupit, dokud u nich není stav SPLN a doložen doklad.
Note on A6: Změna P10-01 (verze 0.2)
Note on F21: Změna P10-02 (verze 0.2)
Note on G21: Změna P10-02 (verze 0.2)
Note on A22: Změna P10-02 (verze 0.2)
Note on G23: Změna G-04 (verze 0.2)
Note on A31: Změna P10-03 (verze 0.2)
Note on A32: Změna P10-04 (verze 0.2)
Note on C41: Změna P10-05 (verze 0.2)
Note on F41: Změna P10-05 (verze 0.2)
Note on A42: Změna P10-06 (verze 0.2)
Note on C43: Změna G-02 (verze 0.2)
Note on E43: Změna P10-07 (verze 0.2)
Note on F43: Změna P10-07 (verze 0.2)
Note on G43: Změna G-04 (verze 0.2)
Note on G44: Změna G-04 (verze 0.2)
Note on G65: Změna P10-08 (verze 0.2)
Note on O65: Změna P10-08 (verze 0.2)
Note on A67: Změna P10-09 (verze 0.2)
Note on A68: Změna P10-10 (verze 0.2)

## B_Úřad
Kód | Fáze | Úkon | Právní základ nebo kapitola | Výstup nebo doklad | Vazba na přílohu | Použitelnost | Povinnost | Podmínka postupu do další fáze | Odpovědná osoba | Termín | Stav | Datum splnění | Č. j. dokladu | Poznámka
B-P-01 | P | Formální pověření gestora delimitace | riziko R13 | usnesení vlády nebo zřizovací rozhodnutí | P13 | URAD | M | NE
B-P-02 | P | Zřízení centrální koordinační struktury | kap. 1.5.2 | statut a jmenování |  | URAD | M | NE
B-P-03 | P | Rozeslání vstupní informační výzvy s checklistem a katalogem P6 | kap. 1.6.2.1 | výzva | P6 | URAD | M | NE
B-P-04 | P | Určení cílového eSSL Úřadu a oznámení předávajícím původcům | kap. 1.7.1 | rozhodnutí | P11, P12 | URAD | M | NE
B-P-06 | P | Zřízení správního archivu a oznámení Ministerstvu vnitra | § 69 odst. 1 arch. zák. | oznámení |  | URAD | P | NE
B-P-07 | P | Kapacitní dimenzování spisovny a správního archivu | riziko R14 | koncepce uložení | P8a | URAD | M | NE
B-P-08 | P | Zajištění smluvní externí spisovny, je-li kapacita nedostatečná; ověření oprávnění poskytovatele k provozování koncesované živnosti | kap. 1.6.2.4 | smlouva | P8a | URAD | D | NE
B-P-09 | P | Spisový řád, spisový a skartační plán a spisové uzly Úřadu — vydání nejpozději 2 měsíce před koncem roku 2026 s účinností ke dni vzniku Úřadu | § 66 odst. 1 a 2 arch. zák.; kap. 1.7.5 | spisový řád | P12 | URAD | P | NE
B-P-10 | P | Zpracování návrhu spisového a skartačního plánu Úřadu v rozsahu agend vlny 2027 | kap. 1.7.5, 1.14 | návrh plánu | P12 | URAD | M | ANO
B-P-11 | P | Zpracování převodníku spisových znaků a skartačních režimů | kap. 1.7.5, 1.5.2 | převodník | P12 | URAD | M | ANO
B-P-12 | P | Určení odpovědných osob pro každé cílové úložiště | kap. 1.11 | jmenování | P8a | URAD | M | NE
B-P-13 | P | Zřízení a zpřístupnění datové schránky Úřadu, popřípadě náhradní režim přes gestora | kap. 1.9 | záznam |  | URAD | M | NE
B-P-14 | P | Příprava nové databáze cílového eSSL Úřadu (nový původce, podací deník, číselné řady, spisové uzly, oprávnění), importních rozhraní pro všechny předávající původce, testovacího prostředí a schváleného přechodového scénáře k 1. 1. 2027 | kap. 1.7.1 | akceptační protokol, přechodový scénář | P11 | URAD | M | ANO
B-P-15 | P | Schválení seznamu dotčených orgánů a jejich zařazení do režimů D1, D2 a D3 | kap. 1.6.1; bod B24 v kap. 1.17.3 | seznam | P14 | URAD | M | NE
B-P-16 | P | Aktualizace rizikové matice při každém přechodu mezi fázemi u kteréhokoli předávajícího původce a po aktualizaci rámcového harmonogramu | kap. 1.5.2 | riziková matice | P13 | URAD | M | NE
B-F4-01 | F4 | Vyhodnocení zkušebních datových balíčků a vydání záznamu o výsledku | kap. 1.6.2.3 | záznam o vyhodnocení | P9b | URAD | M | NE
B-F4-02 | F4 | Potvrzení parametrů ostrého přenosu | kap. 1.6.2.3 | záznam |  | URAD | M | NE
B-F4-03 | F4 | Odsouhlasení harmonogramů svozů | kap. 1.6.2.4 | harmonogram | P8a | URAD | M | NE
B-F4-04 | F4 | Sjednání bezpečnostních ujednání | kap. 1.12 | ujednání |  | URAD | M | NE
B-F4-05 | F4 | Validace identifikačních analýz centrální koordinační strukturou | kap. 1.6.3.1 | záznam o validaci | P5 list B5 | URAD | M | NE
B-F6-01 | F6 | Technická kontrola dávky a import | kap. 1.9 | záznam o příjmu |  | URAD | M | NE
B-F6-02 | F6 | Zaevidování převzatých nevyřízených entit jako doručených včetně údajů ve jmenném rejstříku a přeevidování všech převzatých položek do věcných skupin spisového a skartačního plánu Úřadu | § 22 odst. 2 vyhl.; § 64 arch. zák.; kap. 1.7.5 | evidenční záznam | P2 a P3 blok F | URAD | P | NE
B-F6-03 | F6 | Směrování převzatých entit na spisové uzly | kap. 1.7.5 | záznam |  | URAD | M | NE
B-F6-04 | F6 | Uložení vyřízených entit do spisovny nebo správního archivu | § 68a odst. 4 arch. zák. | záznam o uložení | P3 blok F | URAD | P | NE
B-F6-05 | F6 | Pořízení záznamů o příjmu | kap. 1.9 | záznam o příjmu |  | URAD | M | NE
B-F6-06 | F6 | Poskytnutí ztvárnění přehledu entit neimportovaných z technických důvodů předávajícímu původci | NSESSS 6.3.5 bod 5; kap. 1.9 fáze F6 | přehled | P9b | URAD | NS | NE
B-F7-01 | F7 | Porovnání převzatého obsahu s předávacím seznamem | kap. 1.13 | protokol o kontrole | P9b | URAD | M | NE
B-F7-02 | F7 | Namátková věcná kontrola | kap. 1.13 | protokol o kontrole | P9b | URAD | M | NE
B-F7-03 | F7 | Porovnání počtu předaných položek s objemy vykázanými v identifikační analýze | kap. 1.13 | protokol o kontrole | P5 list B4 | URAD | M | NE
B-F7-04 | F7 | Sestavení strukturovaného soupisu vad | kap. 1.13 | soupis vad | P9c | URAD | M | NE
B-F7-05 | F7 | Vystavení potvrzení včetně pokynu ke zdrojovému systému do pěti dnů od převzetí dávky nebo fyzického předání | kap. 1.13 | potvrzení | P9b | URAD | M | ANO
B-F7-06 | F7 | Eskalace vad s dopadem na pokračování řízení | kap. 1.5.2, 1.13 | záznam o eskalaci | P9c | URAD | M | NE
B-F8-01 | F8 | Kontrola reklamačních dávek a vystavení navazujících potvrzení | kap. 1.13 | potvrzení | P9b | URAD | M | NE
B-F8-02 | F8 | Vyhotovení záznamů o ztrátách a neodstranitelných vadách | kap. 1.13 | záznam | P9d | URAD | M | NE
B-F8-03 | F8 | Sledování zápůjček a evidence dodatečných předání | kap. 1.13 | seznam zápůjček | P4 blok D | URAD | M | NE
B-F8-04 | F8 | Vyřazení převzatých úředních razítek z evidence a jejich zařazení do skartačního řízení | § 20 odst. 1 vyhl.; kap. 1.6.2.5 | skartační návrh | P7 | URAD | P | NE
B-F8-05 | F8 | Vyhotovení a podpis závěrečného protokolu | kap. 1.13 | závěrečný protokol | P9e | URAD | M | NE
B-F8-06 | F8 | Zavedení sledování lhůty pro výmaz údajů o fyzické osobě ve jmenném rejstříku | § 64 odst. 7 arch. zák. | záznam |  | URAD | P | NE
B-F8-07 | F8 | Provoz zdrojových databází původců zaniklých k 31. 12. 2026: dokončení přenosu zničením přenesených entit po bezvadném potvrzení a trvalé uchování hlaviček metadat a příslušných částí transakčních protokolů | § 68a odst. 2 arch. zák.; NSESSS 6.3.8, 7.2.5; kap. 1.10, 1.13 | záznam o zničení | P9b | URAD | P | NE | [5 empty] | Týká se Dopravního a energetického stavebního úřadu a Ústavu územního rozvoje.
B-F8-08 | F8 | Dokončení skartačních řízení převzatých od původců zaniklých k 31. 12. 2026, včetně řízení zahájených před přípravou rozluky | § 68a odst. 2 arch. zák.; kap. 1.8 (K6) | skartační protokol | P3 list K6 | URAD | P | NE
Sloupce Odpovědná osoba, Termín, Stav, Datum splnění a Č. j. dokladu vyplňuje ten, kdo checklist vede. Řádky s hodnotou ANO ve sloupci Podmínka postupu do další fáze jsou branou mezi fázemi — do další fáze nelze postoupit, dokud u nich není stav SPLN a doložen doklad.
Note on C8: Změna P10-11 (verze 0.2)
Note on C9: Změna P10-12 (verze 0.2)
Note on A14: Změna P10-13 (verze 0.2)
Note on A15: Změna P10-14 (verze 0.2)
Note on A16: Změna P10-15 (verze 0.2)
Note on C23: Změna P10-16 (verze 0.2)
Note on D23: Změna P10-16 (verze 0.2)
Note on F23: Změna P10-16 (verze 0.2)
Note on A27: Změna P10-17 (verze 0.2)
Note on C32: Změna P10-18 (verze 0.2)
Note on A40: Změna P10-19 (verze 0.2)
Note on A41: Změna P10-20 (verze 0.2)

## Číselníky
Číselník | Kód | Význam
FAZE | P | přípravné úkony
FAZE | F0 | zahájení a příprava
FAZE | F1 | identifikace a inventarizace
FAZE | F2 | konsolidace evidenčního stavu
FAZE | F3 | rozhodnutí o předání a ponechání
FAZE | F4 | technická příprava
FAZE | F5 | předání
FAZE | F6 | převzetí
FAZE | F7 | kontrola úplnosti a potvrzení
FAZE | F8 | dořešení vad
POUZ | VSE | všichni předávající původci
POUZ | A | skupina A
POUZ | B | skupina B
POUZ | S3 | typová situace S3
POUZ | D1 | dotčené orgány v režimu D1
POUZ | D2 | dotčené orgány v režimu D2
POUZ | URAD | přebírající původce
POV | P | povinné podle právního předpisu
POV | NS | povinné podle Národního standardu
POV | M | povinné podle metodiky
POV | D | doporučené
POV | N | nepoužije se
STAV_C | NEZAH | nezahájeno
STAV_C | PROB | probíhá
STAV_C | SPLN | splněno
STAV_C | NEPOUZ | nepoužije se
STAV_C | RIZ | v prodlení
Note on B16: Změna G-04 (verze 0.2)
Note on C16: Změna G-04 (verze 0.2)
Note on A17: Změna G-04 (verze 0.2)
Note on A20: Změna P10-21 (verze 0.2)

## Vysvětlivky
Vysvětlivky k vyplnění
Brány mezi fázemi
Řádky se sloupcem Podmínka postupu do další fáze označeným ANO jsou branou mezi fázemi. Do další fáze nelze postoupit, dokud u nich není stav SPLN a doložen doklad.
Nepoužitelné úkony
Hodnota NEPOUZ se vyplňuje s odůvodněním v poznámce. Nepoužitelnost úkonu je legitimní — například řádek A-F0-06 se týká jen zanikajících původců, řádek A-F0-10 jen skupiny B, typové situace S3 a dotčených orgánů v režimu D1 — ale musí být uvedeno proč, ne ponecháno prázdné.
Závaznost
Sloupec Právní základ nebo kapitola rozlišuje závaznost. Je-li uvedeno ustanovení předpisu, jde o zákonnou povinnost a její nesplnění nelze zhojit dohodou. Je-li uvedena pouze kapitola, jde o požadavek metodiky a odchylku schvaluje centrální koordinační struktura. Hodnota NS ve sloupci Povinnost označuje požadavek Národního standardu, který dopadá na funkce elektronického systému spisové služby; hodnota P označuje povinnost podle právního předpisu.
Přípravné úkony přebírajícího původce
Řádky B-P-01 až B-P-16 nejsou úkony fázového modelu, ale rozhodnutí a zřizovací kroky, bez nichž se rozluka nemá kam předat. Jejich stav se vykazuje odděleně a v kratším intervalu než zbytek checklistu.
Termíny
Sloupec Termín se do vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů vyplňuje relativně, ve tvaru „do n dnů od zahájení fáze“. Po vyhlášení zákona se převede na absolutní data podle aktualizovaného rámcového harmonogramu.
Souhrnné vyhodnocení
Centrální koordinační struktura sestavuje z odevzdaných checklistů souhrnnou matici původců proti kódům úkonů. Nejde o samostatnou přílohu, ale o doporučený způsob vyhodnocení stavu přípravy napříč všemi původci.
Note on A7: Změna G-04 (verze 0.2)
Note on A10: Změna P10-21 (verze 0.2)
Note on A13: Změna P10-22 (verze 0.2)